## Slide 1
ПЛАН РАБОТ · СТАРТ 31 АВГУСТА 2026
Кот
три потока работы
Кто чем занимается, в каком порядке и с какого дня. Собрано по итогам разбора брифа.
КОМАНДА
трое, никто не программист
РЕСУРС
≈13 часов в неделю на всех
БЮДЖЕТ
100 000 ₽ на нейросети
ГОРИЗОНТ
около года до софт-запуска
Notes: Титульный слайд. Старт — понедельник 31 августа 2026.

## Slide 2
НАПОМИНАНИЕ
Что мы делаем
Одна игра, один адрес, три способа открыть: ссылка в браузере, Telegram, VK.
Кот искренне хочет помочь и украсить. Но он кот. Поэтому выходит катастрофа.
Задание
«Коту надо
попасть на шкаф»
→
Рыбки
за выполнение
и за заначки
→
Предмет
покупается
в комнату
→
Гэг
кот обживает
предмет
→
След
остаётся
навсегда
→
Уборка
и предмет даёт
второе событие
↺ цикл замыкается: убранный предмет выдаёт другое событие, а не то же самое
14
дней контента
28
событий в игре
1
уровень, 3 задания в день
10
покупаемых предметов
Кот · три потока работы
2
Notes: Петля игры и ключевые числа. Подробности — в журнале решений в проекте.

## Slide 3
СТРУКТУРА РАБОТЫ
Три потока, три человека
Потоки идут параллельно и почти не блокируют друг друга. Пересечений в задачах быть не должно — ресурса слишком мало.
ПОТОК 1
Код
Работает со мной в этом чате. Владелец репозитория, сборки и деплоя.
Уровень и физика прыжка
Комната, покупки, экономика
Гэги, следы, Альбом
Бот и монетизация
ПОТОК 2
Визуал
Работает с нейросетями. Владелец стиля и всей графики проекта.
Комиксы: 3 кадра на событие
Предметы и состояния «после»
Части кота для сборки
Интерфейс и стикеры
ПОТОК 3
Маркетинг и коммуникация
Владелец канала, Boosty и всех текстов, которые говорит кот.
Канал и сообщество
Boosty и подписчики
200 реплик: голос кота
Сообщения бота и записки
Сверху всех трёх — Yar как продюсер: приоритеты, границы скоупа, решения по развилкам и финальное слово по тону кота.
Кот · три потока работы
3
Notes: Ключевое правило: у каждого своя зона, пересечений нет.

## Slide 4
ДЛЯ ВСЕХ ТРЁХ ПОТОКОВ
Четыре правила, общие для всех
01
Один владелец на зону
Код, стиль и голос кота принадлежат по одному человеку. Не «решаем вместе» — предлагают все, решает один. Иначе код разъедется по стилям, а кот заговорит четырьмя разными голосами.
02
Спецификация живёт в файлах
Журнал решений и спецификация предметов лежат в проекте. Всё, что решено, попадает туда сразу. Я работаю в разы лучше, когда мне дают готовые правила, а не пересказ по памяти.
03
Результат каждые несколько недель
Год без видимого прогресса втроём по вечерам не выдерживается. Поэтому фазы построены так, чтобы каждая заканчивалась чем-то, что можно выложить и показать.
04
Всё новое — в бэклог
С первого дня и без исключений. Любая идея записывается, но в текущий скоуп не попадает. Расползание скоупа убивает такие проекты чаще, чем нехватка времени.
Кот · три потока работы
4

## Slide 5
ПОТОК 1
Код
Один человек работает со мной здесь. Репозиторий, сборка, деплой — на нём.
Notes: Раздел про поток кода.

## Slide 6
ПОТОК 1 · КОД
Порядок работ
Сначала одна цепочка целиком, потом ширина. Один работающий предмет раньше, чем четырнадцать неработающих.
Н1–4
Среда и первый прыжок
Node, git, репозиторий, Phaser. Прямоугольник летит от оттяжки пальцем. Цель — понять, приятно ли это в руках.
Н5–13
Реактивный уровень
Кот из частей, физика, объекты отвечают своей анимацией и репликой. Самая долгая и самая важная часть проекта.
Н14–20
Задания и рыбки
Пул заданий, заначки, награда, экран итога. К концу — уровень выложен по ссылке и играется.
Н21–36
Комната и гэги
Хаб, слоты, покупки, оверлей гэга в три кадра, следы, ночная уборка, Альбом, шеринг, финал.
Н37–48
Бот, VK, деньги
Сообщение по расписанию, третий адаптер, реклама с наградой, промокоды, аналитика, плейтест.
Три технических решения держат проект в подъёмном размере: своего сервера нет (состояние в браузере и Telegram CloudStorage), бот шлёт общее — личное пишет игра, кот собирается из частей, а не рисуется по кадрам.
Кот · три потока работы
6

## Slide 7
ПОТОК 1 · КОД
Семь правил работы со мной над кодом
Такие проекты умирают не от нехватки таланта, а от одного вечера, когда что-то сломалось и стало непонятно, что делать.
Git с первого дня
Коммит каждый раз, когда игра запустилась и не сломалась. Единственная страховка, и она бесплатная.
Сломалось — откатись
Вернуться к рабочему коммиту и пойти иначе почти всегда быстрее, чем разбирать завал.
Одна задача — один запрос
Не «сделай игру про кота», а «сделай полёт по дуге от оттяжки пальцем».
Запускай после каждой правки
Три накопленных изменения ломаются вместе, и виноватую искать впятеро дороже.
Правило тридцати минут
Не двигается полчаса — упрости задачу, а не углубляйся. Версия попроще почти всегда есть.
Стек не меняется
Phaser, аркадная физика, обычный JavaScript. Смена технологии посреди пути стоит недели.
Проверяй на телефоне
Игра живёт на среднем Android в метро. То, что летает на ноутбуке, там может не открыться.
Кот · три потока работы
7

## Slide 8
ПОТОК 2
Визуал
Один человек работает с нейросетями. Стиль и вся графика проекта — на нём.
Notes: Раздел про поток визуала.

## Slide 9
ПОТОК 2 · ВИЗУАЛ
Что нужно нарисовать
Статику нейросети делают — ваш концепт комнаты это доказал. Покадровую анимацию не делают, поэтому её в проекте нет.
84
кадра комиксов
по три на каждое из 28 событий — самая большая статья
42
состояния предметов
14 чистых плюс 28 «после кота»
12
частей кота
тело, голова, лапы, хвост — в двух цветах
5
морд
отдельным слоем поверх любой анимации
Порядок
Н1–2 · Пайплайн: палитра, промты, правила стиля. Цель — три кадра с одинаковым котом за понятное время
Н2–6 · Комиксы для канала: 4–5 гэгов в неделю. Это же готовый визуал для игры — ничего не выбрасывается
Н5–12 · Части кота и объекты уровня — чтобы поток 1 не ждал графику
Н13–30 · Предметы, состояния «после», интерфейс, экран выбора, финал, стикеры
Кот · три потока работы
9

## Slide 10
ПОТОК 2 · ВИЗУАЛ
Пайплайн и приёмка
Главная задача этого потока — не «красиво», а «одинаково». Стиль, который плывёт от гэга к гэгу, читается как халтура.
Что фиксируем в первую неделю
Палитра: тёплый вечерний свет, синее окно, дождь
Размер холста и плотность пикселя
Пропорции кота и толщина обводки
Шаблон кадра комикса: рамка, поля, композиция
Правила производства
Все три кадра одного гэга — на одном фоне
Меняется только кот и предмет
Черновик нейросетью, доводка руками
Каждый гэг проверяется рядом с предыдущим
Когда режем
Если пайплайн не даёт 4–5 гэгов в неделю к третьей неделе
Два кадра на простых событиях, три — только на витринных
Витринные идут в ролики, остальные живут в игре
Приёмка: гэг считается готовым, когда он читается без слов и его не стыдно выложить в канал в тот же день.
Кот · три потока работы
10

## Slide 11
ПОТОК 3
Маркетинг и коммуникация
Канал, Boosty, аудитория — и всё, что говорит кот: реплики, сообщения бота, записки в игре.
Notes: Раздел про поток маркетинга и коммуникации.

## Slide 12
ПОТОК 3 · МАРКЕТИНГ И КОММУНИКАЦИЯ
Две работы в одном потоке
Снаружи — привести людей и получить первые деньги. Внутри — сделать так, чтобы кот разговаривал.
Снаружи: аудитория и деньги
Канал в Telegram и сообщество VK: контент-план, публикации, ответы
Комиксы выходят 4–5 раз в неделю — материал даёт поток 2
Boosty: уровни поддержки, промокоды, общение с подписчиками
Посевы в котиковых микроканалах, DTF, Pikabu
Аналитика охватов: какие гэги зашли — те и идут в игру
Следит, чтобы Boosty покрывал подписки на нейросети
Внутри: голос кота
Около 200 коротких реплик — весь текст игры
Реакции на столкновения в уровне: ~35
Реплики умной колонки: 20
Утренние сообщения бота: ~60 заготовок в трёх слоях
Ответы на кнопки, формулировки заданий, описания предметов
Финальное слово по тону остаётся за Yar — иначе кот заговорит разными голосами
Двести фраз по одной-две строки — это два-три вечера работы. На фоне кода и графики текст бесплатен, а именно он главный актив проекта.
Кот · три потока работы
12

## Slide 13
ПОТОК 3 · МАРКЕТИНГ И КОММУНИКАЦИЯ
Канал делает четыре работы сразу
Поэтому он запускается первым — раньше, чем появится первая строчка кода.
Проверяет, смешно ли
Пятнадцать гэгов с низкими охватами означают, что дело в юморе, а не в игре. Проверка стоит три недели вместо года.
Отбирает контент
Какие комиксы собрали больше — те и становятся событиями в игре. Финальная десятка выбирается по данным, а не по вкусу.
Собирает аудиторию
К софт-запуску игроков не придётся искать: они читают канал уже год. И плейтест берётся оттуда же.
Оплачивает разработку
Boosty должен покрывать подписки на нейросети. К третьему месяцу — хотя бы половину.
Порог четвёртой недели: если охваты не растут — режем скоуп игры, а не удваиваем усилия.
Кот · три потока работы
13

## Slide 14
КАЛЕНДАРЬ
Первые шесть недель
Все три потока стартуют одновременно 31 августа. К 11 октября — первая точка принятия решений.
Поток 1 · Код
Поток 2 · Визуал
Поток 3 · Маркетинг
Н1
31.08–06.09
Node, git, репозиторий.
Пустой проект собирается
и открывается в браузере
Палитра, промты,
правила стиля.
Первый пробный комикс
Название. Канал, сообщество,
Boosty. Оплата подписок
на нейросети
Н2
07.09–13.09
Первый прыжок:
прямоугольник летит
от оттяжки пальцем
Первые 4–5 комиксов
Первая публикация.
Первые 40 реплик
Н3–4
14.09–27.09
Отскоки, пол, стены.
Один объект отвечает
на столкновение
8–10 комиксов.
Порог: даёт ли пайплайн
4–5 в неделю
Посевы. Порог четвёртой
недели: смешно или нет
Н5–6
28.09–11.10
Кот из частей вместо
прямоугольника. Начало
реактивного мира
Части кота.
Первые объекты уровня
20–25 комиксов всего.
Первые платящие
на Boosty
11 октября — порог фазы 0. Смотрим охваты, подписчиков и платящих. Решаем, во что превращается план дальше.
Кот · три потока работы
14

## Slide 15
КАЛЕНДАРЬ
Дальше: четыре вехи
Всего работы около 885 часов при ресурсе примерно 13 часов в неделю. Двенадцати недель из презентации не будет — планируем от года.
11 октября 2026
Кот живёт в канале
20–25 комиксов, аудитория, первые платящие. Весь текст игры написан. Кода ещё почти нет.
середина января 2027
Играбельный уровень
Кот прыгает, мир отвечает, задания дают рыбки. Выложен по ссылке — ролики режутся уже из игры.
начало мая 2027
Игра проходится целиком
Комната, покупки, гэги, следы, уборка, Альбом, шеринг, финал за дверью.
конец июля 2027
Софт-запуск
Бот, VK, монетизация, аналитика, плейтест. Цель — от тысячи до трёх тысяч игроков.
Два рычага, если год окажется слишком долго: пять покупаемых предметов вместо десяти (−120 часов, контента на 9–10 дней) и первый выпуск без бота и VK (−65 часов, деньги приходят позже).
Кот · три потока работы
15

## Slide 16
ДЕНЬГИ И ПОРОГИ
Бюджет и где встанет
100 000 ₽ уходят на инструменты
Нейросети для кода
50 000 – 90 000 ₽
основная статья, работает все месяцы
Генерация графики
15 000 – 30 000 ₽
активно в первые месяцы
Хостинг и домен
3 000 – 6 000 ₽
на нашем масштабе почти бесплатно
Посевы
остаток
то, что останется
Ста тысяч на год не хватит — и это ожидаемо. Boosty из первой недели должен покрывать подписки. Если к третьему месяцу не покрывает хотя бы половину — режем скоуп, а не ищем деньги.
Четыре места, где проект может встать
Отладочный тупик
ЛЮБАЯ НЕДЕЛЯ
Что-то не работает, ошибки нет, вечер потрачен. Порог: не двигается неделю — упрощаем или выбрасываем.
Комиксы не заходят
НЕДЕЛЯ 4
Дело в юморе, а не в игре. Игра этого не починит.
Кот из частей выглядит дёшево
НЕДЕЛЯ 8
Запасной вариант — три-четыре кадра вместо плавного движения.
Выгорание на дистанции
ПОСТОЯННО
Год по вечерам втроём. Лекарство одно — видимый результат каждые несколько недель.
Кот · три потока работы
16

## Slide 17
С ЧЕГО НАЧИНАЕМ
Эта неделя и понедельник
Шесть решений и три первых действия. Всё остальное считается от даты первой публикации в канале.
До конца недели · 27–30 августа
Выбрать название — без него не открыть ни канал, ни Boosty, ни стикеры
Назначить владельцев: кто на код, кто на визуал, кто на маркетинг и коммуникацию
Проверить и зафиксировать способ оплаты подписок на нейросети
Прислать список предметов: десять покупаемых и четыре стартовых
Назначить дату первой публикации в канале
Прислать сюда проект из ветки «первый проект / Ярослав» — чтобы откалибровать оценки по реальной скорости
С понедельника · 31 августа
ПОТОК 1
Ставим среду и репозиторий. К концу недели пустой проект собирается и открывается в браузере.
ПОТОК 2
Фиксируем палитру и правила стиля. К концу недели — первый пробный комикс из трёх кадров.
ПОТОК 3
Открываем канал, сообщество и Boosty. Оплачиваем подписки.
Первый шаг потока 1 предлагаю сделать не на следующей неделе, а прямо сейчас: маленький работающий прыжок за один заход. Это сразу покажет реальную скорость и откалибрует весь план.
Кот · три потока работы
17

## Slide 18
«Нет проигрыша — есть два вида веселья»
Начинаем 31 августа 2026
Журнал решений и спецификация предметов лежат в проекте «Разработка игры» и обновляются по ходу.